## 公告
2023年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 实际建设内容 | 资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金项目投入资金及报账支出情况） | 完成情况 | 绩效目标实现情况
1 | 韩岗镇 | 2023年梁山县韩岗镇三合村村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、张坊村：村内胡同道路硬化30条C25混凝土道路，其中长1540.5米胡同道路，宽3米，厚15厘米，共4621.5平方米、长164米胡同道路，宽2米，厚15厘米，共328平方米，总计4949.5平方米；2、槐王村：村内胡同硬化7条C25混凝土道路，其中长295米道路，宽2.5米，厚15厘米，共737.5平方米、长69米道路，宽2米，厚15厘米，共138平方米、长26米道路，宽1.5米，厚15厘米，共39平方米，总计914.5平方米；3、何庄村：村内胡同硬化5条c25混凝土道路，其中长134.9米道路，宽2.5米，共337.25平方米、长66.8米道路，宽3米，共200.4平方米，总计537.65平方米。 | 项目总投资57.070264万元，其中衔接资金57万元，目前已支付衔接资金55.3581万元。 | 完成建设 | 已实现
2 | 韩岗镇 | 2023年梁山县韩岗镇新和村村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、王府庄自然村：村内胡同硬化C25混凝土道路，长686.5米，宽3米，15厘米厚，共2059.5平方米、长100.5米，宽4米，15厘米厚，共402平方米、长100米，宽2.5米，15厘米厚，共250平方米、长70.5米，宽3.5米，15厘米厚，共246.75平方米，总计2958.25平方米；2、王堂自然村：村内胡同硬化C25混凝土道路，长3米，宽3米，15厘米厚，共计9平方米。 | 项目总投资26.4407万元，其中衔接资金26万元，目前已支付衔接资金25.647479万元。 | 完成建设 | 已实现
3 | 韩岗镇 | 2023年梁山县韩岗镇范庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、范庄村：村内胡同硬化9条C25混凝土道路，其中长665米道路，宽3米,15厘米厚，共1995平方米、长35.5米道路，宽2.5米,15厘米厚，共88.75平方米，总计2083.75平方米； | 项目总投资18.480988万元，其中衔接资金17万元，目前已支付衔接资金16.9265万元。 | 完成建设 | 已实现
4 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡三星村（钟那里村）村内道路建设项目 | 基础设施 | 在三星村（钟那里村）村建设15cm厚C25混凝土路面7606.3平方米。 | 项目总投资59.9万元，其中衔接资金41.9万元，目前已支付衔接资金41.9万元。 | 完成建设 | 已实现
5 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡井雷村村内道路建设项目 | 基础设施 | 在井雷村建设C25混凝土道路2204.77㎡，厚15cm。 | 项目总投资19.519527万元，其中衔接资金19万元，目前已支付衔接资金18.934万元。 | 完成建设 | 已实现
6 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡三星村（王老君村）村内道路建设项目 | 基础设施 | 在三星村（王老君村）村建设AC－13 、5cm厚细粒式沥青混凝土路面共5042.65平方米，其中1号路长81米，宽4米，面积324平方米；2号路长449.9米，宽3.5m米，面积1574.65平方米；3号路长376米，宽4米，面积1504平方米；4号路长410米，宽4米，面积1640米。 | 项目总投资43.636957万元，其中衔接资金24.1万元，目前已支付衔接资金24.1万元。 | 完成建设 | 已实现
7 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡新合村保鲜库建设项目二期 | 产业项目 | 在新合村安装290个保鲜库专用金属货架，每个货架长1.35米*宽1.28米*高1.98米。 | 项目总投资25.45万元，其中衔接资金25万元，目前已支付衔接资金24.6865万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
8 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡雷黄村村内路灯安装项目 | 基础设施 | 在雷黄村村内安装太阳能路灯68套，其中75W不带杆太阳能路灯41套（壁装），75W带杆（6米）太阳能路灯27套。 | 项目总投资10.78万元，其中衔接资金10万元，目前已支付衔接资金10万元。 | 完成建设 | 已实现
9 | 赵堌堆乡 | 2023年梁山县赵堌堆乡梁岭村村内道路建设项目 | 基础设施 | 在梁岭村铺设沥青路1249.7㎡,厚5cm，共2条路，其中1号路长145.3m宽4m，2号路长191m宽3.5m。 | 项目总投资10.060119万元，其中衔接资金10万元，目前已支付衔接资金9.7584万元。 | 完成建设 | 已实现
10 | 大路口乡 | 2023年梁山县大路口乡徐杨村路面改造工程项目 | 基础设施 | 改建徐杨村路面，铺设C25,15cm厚水泥混凝土路面11399.39平方米；铺设C25,14.5cm厚水泥混凝土路面187.55平方米，共计11586.94平方米。 | 项目总投资86.563882万元，其中衔接资金85万元，目前已支付衔接资金70.928万元，。 | 完成建设 | 已实现
11 | 大路口乡 | 2023年梁山县大路口乡大张村基础设施建设项目 | 基础设施 | 铺设15cm厚，C25混凝土路面1128.85平方米；主街两侧铺10cm厚，C25混凝土455.05平方米；主街两侧修建路沿石230米。 | 项目总投资20.528381万元，其中衔接资金20万元，目前已支付衔接资金16.48万元。 | 完成建设 | 已实现
12 | 寿张集镇 | 2023年梁山县寿张集镇倪王庄村排水管道道路拓宽小型公益设施建设项目 | 基础设施 | 建设完成井桥自然村东道路两侧钢筋混凝土直径80厘米排水管道两条，总长365米：其中西侧一条长178.5米、东侧长186.5米，检查井7座，排水管道经过住户门口需破除混凝土地面恢复。钢筋混凝土排水管建成后，原沟渠需要填垫土方632.05，覆盖排水管道。道路C25混凝土硬化总面积1405.69平米、其中井桥东道路原路3.5米基础上，C25混凝土双侧各加宽1.75米、长367米、厚度20厘米，水泥稳定碎石垫层10厘米。中段桥西道路长22.5米、宽4.5米、厚度20厘米，水泥稳定碎石垫层10厘米；村东街南段道路原路3米基础上，C25混凝土双侧各加宽1米、总长442米、厚度20厘米，水泥稳定碎石垫层10厘米；破产道路平整回复及附属设施建 | 项目总投资49.073353，其中2023年乡村振兴衔接资金48万元，第一次拨付2023年乡村振兴衔接资金46.56万元 | 完成建设 | 已实现
13 | 寿张集镇 | 2023年梁山县寿张集镇临湖集村（周堤口自然村）道路硬化小型公益设施建设项目 | 基础设施 | 建设完成C25混凝土道路总面积2909.28平方米。其中北东西街第一段长150米宽4米、第二段长121米宽3米；南北街长271米宽4米；南东西街长271米宽3米；C25混凝土道路厚均20厘米。原街道坑洼处需混凝土找补及道路平整附属设施建设 | 项目总投资38.8804107，其中2023年乡村振兴衔接资金37万元，第一次拨付2023年乡村振兴衔接资金37万元， | 完成建设 | 已实现
14 | 马营镇 | 2023年马营镇杨屯村内道路建设项目 | 基础设施 | 新修建c25混凝土15cm厚道路31条，硬化面积6479.08㎡。 | 项目总投资51.177157万元，其中衔接资金50万，已支付衔接资金49.64万元。 | 完成建设 | 已实现
15 | 马营镇 | 2023年马营镇吴垓村内道路建设项目 | 基础设施 | 新修建c25混凝土15cm厚道路29条，硬化面积4453.865㎡。 | 项目总投资35.416274万元，其中衔接资金35万，已支付衔接资金34.35万元。 | 完成建设 | 已实现
16 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇琉璃井村公益设施建设项目（排水管网及道路硬化） | 基础设施 | 新建胡同硬化道路厚15cm、C25混凝土，面积2577㎡；铺设排水管道φ500mmPE双壁波纹管道191m、排水管道φ300mmPE双壁波纹管道2631m；合计2822m;预制排水管道检查井194个。 | 项目总投资59.13万元，其中衔接资金55万元，目前已支付衔接资金55万元，。 | 完成建设 | 已实现
17 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇东杨集村公益设施建设项目（道路硬化） | 基础设施 | 新建村主干道硬化道路厚20cm，C25混凝土，面积4635.57㎡；长1021m、宽1.5m、厚19cm水泥石灰垫层，面积1531.5㎡ | 项目总投资59.033875万元，其中衔接资金59万元，目前已支付衔接资金47.132103万元，。 | 完成建设 | 已实现
18 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇西杨集村公益设施建设项目（道路硬化） | 基础设施 | 新建村主干道硬化道路长587m、宽4m、厚20cm，C25混凝土，面积2348㎡；新建村内胡同厚15cm、C25混凝土，面积3549.11㎡；合计5897.11平方米。 | 项目总投资59.747422万元，其中衔接资金59万元，目前已支付衔接资金47.808576万元，。 | 完成建设 | 已实现
19 | 水泊街道 | 2023年梁山县水泊街道郝山头村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设村内一条20CM厚，C25砼路面，长670米，宽约4米，面积约2663.6平方米。 | 项目投入30.810297万元，其中2023年衔接资金29万，目前已支付衔接资金24.8万。 | 完成建设 | 已实现
20 | 水泊街道 | 2023年梁山县水泊街道石头园村公厕建设项目 | 基础设施 | 建设公厕1处，长6.74米，宽4.54米，高3.3米，建设面积30平方米左右，化粪池1个，冲水设备一套。 | 2023年梁山县水泊街道石头园村公厕建设项目投入6.001121万元，其中2023年衔接资金6万元。目前已支付衔接资金5.04万元。 | 完成建设 | 已实现
21 | 水泊街道 | 2023年梁山县水泊街道张坊村村内道路及排水管道建设项目 | 基础设施 | 建设村内小巷15CM厚、c25砼地面12条，共计4169.75平方米。新建DN300PE排水管道1191.6米，雨水口个数60个，检查井个数71个,化粪池井盖1个。 | 项目投入58.581771万元，其中衔接资金56万元，目前已支付衔接资金46.624万元。 | 完成建设 | 已实现
22 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇程那里村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设胡同22条，共计4553.89平方米，均为C25混凝土，15公分厚 | 项目总投资44.093323万元，其中衔接资金44万元，目前已支付衔接资金42.770523万元， | 完成建设 | 已实现
23 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇包那里村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设胡同梁口自然村胡同23条，共计4329.68平方米、刘大庄自然村胡同9条，共计1587.59平方米，均为C25混凝土，15公分厚 | 项目总投资57.257085万元，其中衔接资金56万元，目前已支付衔接资金45.1592万元， | 完成建设 | 已实现
24 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇西小吴村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设道路5条，共计1730.09平方米，均为C25混凝土，15公分厚。 | 项目总投资16.811198万元，其中衔接资金16.7万元，目前已支付衔接资金16.30686万元， | 完成建设 | 已实现
25 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇西小吴村粮食储存库建设项目 | 产业项目 | 建设钢结构粮食储存库长96米，宽34米，高8.2米，共计3264平方。 | 项目总投资158.464002万元，其中衔接资金158万元，目前已支付衔接资金153.3616万元， | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
26 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇河西村村内排水管道及路灯安装建设项目 | 基础设施 | 砖砌下水道547.14米，300塑料管404.5米，混凝土管41米，建设LED路灯40个，修建18公分厚混凝土道路434.3平方米。 | 项目总投资25.744873万元，其中衔接资金25万元，目前已支付衔接资金24.97252681万元 | 完成建设 | 已实现
27 | 黑虎庙镇 | 2023年黑虎庙镇吴楼村村内道路及路灯安装建设项目 | 基础设施 | 修建道路675平方米，C25混凝土15公分厚，建设不带杆LED路灯42套，铺设盖板528平方米。 | 项目总投资28.485990万元，其中衔接资金28万元，目前已支付衔接资金27.6314103万元， | 完成建设 | 已实现
28 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇闫集村粮食储存库建设项目 | 产业项目 | 建设面积约为560平方米钢结构粮库。长约27米，宽约21米、高8米。 | 项目总投资59.036150万元，其中衔接资金59万元，目前已支付衔接资金57.2650655万元， | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
29 | 黑虎庙镇 | 2023年黑虎庙镇闫集村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 铺设管道182.8米，塑料检查井9座。 | 项目总投资10.0174万元，其中衔接资金10万元，目前已支付衔接资金9.716878万元， | 完成建设 | 已实现
30 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇蔚营村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设水泥混凝土路面6458.57㎡，采用C25混凝土厚度15CM | 总投资52.243294万元，2023年衔接资金50万元，已已支付衔接资金41.28万元 | 完成建设 | 已实现
31 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇和福村（碌庙）村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设水泥混凝土胡同6179.64㎡，采用C25混凝土厚度15CM；建设水泥混凝土主街208㎡，采用C25混凝土厚度20CM，已建设完成 | 总投资51.857137万元，2023年衔接资金50万元，已支付衔接资金50万元 | 完成建设 | 已实现
32 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇合兴村村内道路建设项目 | 基础设施 | 建设水泥混凝土路面3283.36㎡，采用C25混凝土厚度15CM；其中程垓自然村2249.91㎡、东李庄自然村1033.45㎡，已建设完成 | 总投资30.423967万元，2023年衔接资金30万元，已支付衔接资金29.511248万元 | 完成建设 | 已实现
33 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇侯寺村下水道建设项目 | 基础设施 | 新建下水道260米，宽50公分、高50-110公分、砖砌结构，已建设完成，已建设完成 | 总投资6.37604万元，2023年衔接资金6万元，已支付衔接资金6.1847万元 | 完成建设 | 已实现
34 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇粮食存放棚项目 | 产业项目 | 建设长约58米宽48米高11米的粮食仓储库1个、长24米宽24米高约11米的粮食仓储库1个，钢混结构及其附属设施；已完成建设 | 总投资310.079499万元，2023年衔接资金310万元，已支付衔接资金270万元 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
35 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇义和庄村基础设施建设项目（村内道路） | 基础设施 | 修建混凝土道路27条，总面积5756.07平方米。 | 项目总投资59.691476万元（审计值57.693604万元），其中衔接资金57万元，目前已支付衔接资金46.3120万元。 | 完成建设 | 已实现
36 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇曹庄村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 修建下水道5条，其中DN500波纹管下水道3条，DN300波纹管下水道2条，总计1222.8米，雨水口42座，含拆除和恢复混凝土路面。 | 项目总投资59.93104万元（审计值57.322331万元），其中衔接资金57万元，目前已支付衔接资金46万元。 | 完成建设 | 已实现
37 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇何官屯村基础设施建设项目（村内道路） | 基础设施 | 修建混凝土道路12条，总面积约4875.6平方米。 | 项目总投资59.150184万元（审计值56.25525万元），其中衔接资金56万元，目前已支付衔接资金45.2万元。 | 完成建设 | 已实现
38 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇宋那里村村内道路建设项目 | 基础设施 | 村内15cm厚C25混凝土道路面积约3720.9㎡ | 项目总投资34.866032万元，其中衔接资金28万元，目前已支付27.84万元 | 完成建设 | 已实现
39 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇友谊新村村内道路及排水管道建设项目 | 基础设施 | 硬化15cm厚C25混凝土道路，总面积900.424㎡，硬化20cm厚C25混凝土道路，总面积2612.38㎡;铺设500mm PE下水管道300米 | 项目总投资54.00866万元，其中衔接资金38万元，目前已支付38万元 | 完成建设 | 已实现
40 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇后门王村村内道路建设项目 | 基础设施 | 修建硬化15cm厚C25混凝土道路，总面积约2975.08㎡ | 项目总投资30.309544万元，其中衔接资金28万元，目前已支付28万元 | 完成建设 | 已实现
41 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇路闫新村（路那里自然村）村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化村内C25混凝土道路面积约1121.924㎡ | 项目总投资40.111223元，其中衔接资金11万元，目前已支付10.4万元 | 完成建设 | 已实现
42 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇北董村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化村内15cm厚C25混凝土道路面积约2656.64 ㎡ | 项目总投资40.111223元，其中衔接资金25万元，目前已支付21.84万元 | 完成建设 | 已实现
43 | 小路口镇 | 2023年梁山县小路口镇李楼村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化20cm厚C25混凝土道路，总面积约2895.5㎡ | 项目总投资40.111223万元，其中衔接资金40万元，目前已支付38.907886万元 | 完成建设 | 已实现
44 | 梁山街道 | 2023年梁山县梁山街道中王村村内道路建设项目 | 基础设施 | 村内铺设150mm厚C25混凝土路面430.3㎡，铺设200mm厚C25混凝土路面1999.8㎡。 | 项目总投资26.472364万元，其中衔接资金26万元，目前已支付衔接资金25.678193万元。 | 完成建设 | 已实现
45 | 梁山街道 | 2023年梁山县梁山街道冯屺口村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 村内修建φ500HDPE聚乙烯双壁波纹管1564米，50座塑料检查井，铺设200mm厚C25混凝土路面1720.4㎡。 | 项目总投资59.52万元，其中衔接资金59万元，目前已支付衔接资金57.7344万元。 | 完成建设 | 已实现
46 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇东刘庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 道路施工工艺为：硬化15cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约3968.88㎡（修建胡同40条） | 项目总投资36.128306万元，报账支出28.4，其中衔接资金项目投入资金35.5万元，报账支出28.4。 | 完成建设 | 已实现
47 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇东丁村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化15cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约1207.12㎡（修建胡同21条）；硬化20cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约311.6㎡（修建胡同2条） | 项目总投资14.530728万元，报账支出11.84，其中衔接资金项目投入资金14.5万元，目前已支付衔接资金11.84万元。 | 完成建设 | 已实现
48 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇田大店村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化15cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约5070.86㎡（修建胡同28条）；硬化20cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约317.5㎡（修建胡同1条） | 项目总投资50.290503万元，报账支出41.84，其中衔接资金项目投入资金50万元，目前已支付衔接资金41.84万元。 | 完成建设 | 已实现
49 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇高庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 安装太阳能路灯88盏，其中8杆带杆；硬化15cm厚C25混凝土道路246.75平方米村内道路二条 | 项目总投资12.15466万元，报账支出9.88，其中衔接资金项目投入资金12万元，目前已支付衔接资金9.88万元。 | 完成建设 | 已实现
50 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇馆驿村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化20cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约813.75㎡（共修建2条次干道），铺设下水道84米，3处检查井，使用直径30的螺纹管道 | 项目总投资13.265694万元，报账支出10.288，其中衔接资金项目投入资金12万元，目前已支付衔接资金10.288万元。 | 完成建设 | 已实现
51 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇田大店村村内道路路灯建设项目 | 基础设施 | 安装太阳能路灯（不带杆）49盏，安装太阳能路灯（带杆）18盏，其中滑庄8盏、西田店14盏、东田店35盏、任庄10盏 | 项目总投资6万元，报账支出4.8，其中衔接资金项目投入资金6万元，目前已支付衔接资金4.8万元。 | 完成建设 | 已实现
52 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇联兴村村内道路建设项目 | 基础设施 | 安装太阳能路灯（不带杆）64盏；硬化15cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约635.29㎡道路一条。 | 项目总投资13.817529万元，报账支出10.952，其中衔接资金项目投入资金12万元，目前已支付衔接资金10.952万元。 | 完成建设 | 已实现
53 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇西靳口村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化20cm厚C25混凝土道路，共计硬化总面积约426㎡（共修建村内道路3条） | 项目总投资6.159614万元，报账支出4.848，其中衔接资金项目投入资金6万元，目前已支付衔接资金4.848万元。 | 完成建设 | 已实现
54 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇朝阳村村内下水道建设项目 | 基础设施 | 原有下水道更换120cm厚600*700钢筋砼篦子共计309.5m | 项目总投资6.963005万元，报账支出5.84872，其中衔接资金项目投入资金6万元，目前已支付衔接资金5.84872万元。 | 完成建设 | 已实现
55 | 馆驿镇 | 2023年梁山县馆驿镇西张庄村村内道路路灯建设项目 | 基础设施 | 安装太阳能路灯（带杆）98盏 | 项目总投资12.58万元，报账支出10.064，其中衔接资金项目投入资金12万元，目前已支付衔接资金10.064万元。 | 完成建设 | 已实现
56 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇保鲜库建设项目 | 产业项目 | 1、长74m，宽20m，高10.7m，面积：1480㎡。 2、80吨地磅等附属设施。 3、铁艺围栏长22m、宽25cm、高2m。 4、场内硬化地面30cm厚3:7灰土，18cm厚C25混凝土地面1978.1㎡； 5、附属设施，面积14平方 | 项目总投资270.394994万元，其中衔接资金266.89万元，目前已支付衔接资金80.067万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
57 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇仓储物流建设项目 | 产业项目 | 计划修建总建筑面积：4084.83 ㎡。其中仓库1 面积 2990.70 ㎡，长83.26m，宽 35.92m，为地上 1 层建筑，建筑高度为 9.3m，门式刚架结构；其中仓库 2 面积1094.13 ㎡，长 12.88m，宽 35.92m，为地上 2层建筑，建筑高度为9.3m，钢框架结构；院内硬化 200 厚 C25 砼地面约 828.00 ㎡，新建2m 高围墙，总长度约839.00m | 项目总投资460.614789万元，其中衔接资金406.738272万元，目前已支付衔接资金87.681971万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
58 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇东马垓村村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、15cm厚C25水泥混凝土路面3769.1平方米。 2、钢筋混凝土管φ1000长220m，砖砌雨水检查井8座。恢复20cm厚C25水泥混凝土路面，面积570平方米。 | 项目总投资59.98万元，其中衔接资金59.98万元，目前已支付衔接资金47.984万元。 | 完成建设 | 已实现
59 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇开河西村村内排水管网建设项目 | 基础设施 | 拆除路面1085.5平方米，φ600聚乙烯钢带增强波纹管978米，砖砌雨水口20座，恢复20cm厚路面2496平方米 | 项目总投资50.366644万元，其中衔接资金50.02万元，目前已支付衔接资金48.8556万元。 | 完成建设 | 已实现
60 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇薛垓村村内道路及排水管网建设项目 | 基础设施 | 1、水泥混凝土C25,5条，厚15cm，面积807.92㎡；C25混凝土地面20cm厚,203.6平方米。 2、DN500波纹管171.5m，拆除并恢复路面厚20cm，面积78.73㎡；DN300波纹管151米。 3、砌筑下水道97.5m，外径1.7*1.4m； 4、塑料检查井15座， | 项目总投资28.593872万元，其中衔接资金28万元，目前已支付衔接资金22.72万元。 | 完成建设 | 已实现
61 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇新楼村（佟楼自然村）村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、C25水泥混凝土，厚度20cm，面积1440㎡。 2、沥青混凝土，厚度5cm，面积5429.2㎡。 | 项目总投资54.923274万元，其中衔接资金54.888522万元，目前已支付衔接资金46.832万元。 | 完成建设 | 已实现
62 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇新楼村（前王楼自然村）村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、拆除路面1141平方米。 2、水泥混凝土 C25（20cm厚），4条共面积2563.64平方米。 3、沥青混凝土（5cm厚），3867.74平方米 | 项目总投资53.436943万元，其中衔接资金53.340278万元，目前已支付衔接资金46.016万元。 | 完成建设 | 已实现
63 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇红心村村内排水管网建设项目 | 基础设施 | 1、DN300波纹管共计22条路长2983.9m，塑料检查井82座（含400*600篦子）恢复路面C25水泥混凝土路面15cm厚，面积1204.25平方米 2、DN500波纹管长384米，塑料检查井18座（含铸铁篦子）恢复路面c25水泥混凝土20cm厚，长253米，宽1米，面积253㎡。 | 项目总投资48.896934万元，其中衔接资金48.895793万元，目前已支付衔接资金17.55万元。 | 完成建设 | 已实现
64 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇红心村村内道路建设项目 | 基础设施 | 沥青路5cm厚，面积3797.91平方米，C25水泥混凝土，20cm厚，902.2平方米，C25水泥混凝土，15cm厚，面积201.25平方米。 | 项目总投资34.595763万元，其中衔接资金34.595227万元，目前已支付衔接资金17.928万元。 | 完成建设 | 已实现
65 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇盛德村村内排水管网建设项目 | 基础设施 | 1、DN300波纹管3220m，检查井82座，恢复C25水泥混凝土,15cm厚，面积1668.5㎡； 2、DN500波纹管840m；混凝土管95m；检查井40座 | 项目总投资59.950906万元，其中衔接资金59.95万元，目前已支付衔接资金47.96万元。 | 完成建设 | 已实现
66 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇盛德村村内道路建设项目 | 基础设施 | 新建沥青混凝土路面，厚5cm，20条，面积共8730.8㎡。 | 项目总投资57.70232万元，其中衔接资金57.7万元，目前已支付衔接资金17.31万元。 | 完成建设 | 已实现
67 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇靳楼村村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、C25水泥混凝土路面15cm厚，长520米，宽3.5米，面积1820平方米； 2、沥青混凝土5cm厚，长73.8米，宽3.7米，面积1269平方米，沥青混凝土5cm厚，长267米，宽12米，面积3204平方米。 沥青路面5cm厚，长211.5米，宽6米，面积1269平方米。沥青混凝土5cm厚，长73.8m,宽3.7/3.9m，面积280.44平方米。 沥青路面面积共4753.44平方米， 3、C25水泥混凝土路面15cm厚，长23米，宽12米；长244米，宽2米，面积,764平方米. C25水泥混凝土路面15cm厚，长58m,宽4m,面积 232平方米 | 项目总投资57.77468万元，其中衔接资金57.66万元，目前已支付衔接资金46.128万元。 | 完成建设 | 已实现
68 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇靳楼村村内排水管网项目 | 基础设施 | 1、道路恢复C25水泥混凝土20cm厚面积1981.3平方米。DN500波纹共1861.1米，检查井共43座。2号道路两侧加宽，长212m宽1.5m，面积318平方米。 | 项目总投资56.351868万元，其中衔接资金55.581793万元，目前已支付衔接资金54.6613万元。 | 完成建设 | 已实现
69 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇开河北村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 塑料管300米，9座雨水口。恢复路面C25水泥混凝土15cm厚面积300平方米。 | 项目总投资6万元，其中衔接资金6万元，目前已支付衔接资金4.8万元。 | 完成建设 | 已实现
70 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇油坊村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 新建φ500钢筋混凝土管175米，雨水口5座 | 项目总投资6万元，其中衔接资金6万元，目前已支付衔接资金4.8万元。 | 完成建设 | 已实现
71 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇薛垓村村内小型公益性设施建设项目 | 基础设施 | 安装72盏壁挂式太阳能板路灯。 | 项目总投资6万元，其中衔接资金6万元，目前已支付衔接资金4.8万元。 | 完成建设 | 已实现
72 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇新楼村村内排水管道建设项目 | 基础设施 | 砖砌下水道117.5米，含盖板1.5m*0.55m*0.12m | 项目总投资6万元，其中衔接资金6万元，目前已支付衔接资金4.8万元。 | 完成建设 | 已实现
73 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇崔庄（王楼）村内排水管网建设项目 | 基础设施 | 新建排水管道φ500mmPE双壁波纹管道1544m、φ300mmPE双壁波纹管道1224m；合计2768m，砖砌排水管道检查井58个,预制排水管道检查井85个。 | 项目总投资35.19601万元，其中衔接资金32万元，目前已支付衔接资金28.648万元，。 | 完成建设 | 已实现
74 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇崔庄（东崔庄）村内排水管网建设项目 | 基础设施 | 新建排水管道φ500mmPE双壁波纹管道1835.4m，砖砌排水管道检查井67个；排水管道φ300mmPE双壁波纹管道3632.8m;合计5468.2m,预制排水管道检查井158个 | 项目总投资59.445217万元，其中衔接资金54万元，目前已支付衔接资金47.6万元，。 | 完成建设 | 已实现
75 | 大路口乡 | 2023年梁山县大路口乡农作物周转储存设施项目 | 产业项目 | 计划修建长120.48m，宽33.48m，高11.3m的钢架结构仓储仓库以及仓储装修工程。硬化室内地面25cm厚，C30混凝土路面3939.87平方米；硬化室外坡道地面25cm厚，C30混凝土路面92.3平方米。 | 项目总投资437.978137万元，其中衔接资金374.272万元，目前已支付衔接资金214.43405万元，。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
76 | 大路口乡 | 2023年梁山县大路口乡文那里村路面改造工程项目 | 基础设施 | 铺设15cm厚，C25混凝土路面1418.59平方米，其中：文那里村自然村铺设水泥混凝土路面541.64平方米；王垓村自然村铺设水泥混凝土路面876.95平方米。 | 项目总投资13.99689万元，其中衔接资金12万元，目前已支付衔接资金10.96万元，。 | 完成建设 | 已实现
77 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇畜禽粪污发酵棚项目 | 产业项目 | 新建长约220米宽（36+4.7）米高（5-7）米的钢混结构存储库及其附属设施；已完成建设 | 总投资240.177714万元，2023年衔接资金240万元，已支付200万元 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
78 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇畜禽粪污发酵棚及农机存放项目 | 产业项目 | 新建3个仓储库：每个仓储库长60m、宽30m、高11m，面积：1800㎡，共计：1800*3=5400㎡；及其附属配套设施。；已完成建设 | 总投资495.403256万元，2023年衔接资金457万元、回收资金38.2万元，已支付财政资金291.741336万元 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
79 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇干鱼头村基础设施建设项目 | 基础设施 | 铺设5cm厚沥青路面共6条，宽度2.0米道路1条140平方米；宽度2.5米道路3条937.5平方米；宽度3.5米道路1条402.5平方米；宽度4.0米道路1条1139.7平方米。 | 项目总投资17.678497万元，其中衔接资金7.608783万元，目前已支付衔接资金7.608783万元。 | 完成建设 | 已实现
80 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇曹庄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 修建下水道3条，规格为DN500波纹管下水道3条总计208米，雨水口10个，含拆除和恢复混凝土路面；安装60w太阳能板、80AH电池的LED太阳能路灯105盏。 | 项目总投资32.6万元（审计值32.197938万元），其中衔接资金15.126987万元，目前已支付衔接资金15.126987万元。 | 完成建设 | 已实现
81 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇百忍庄村基础设施建设项目 | 基础设施 | 铺设5cm厚6米宽,429米长沥青路面，面积2574平方米。 | 项目总投资17.960826万元，其中衔接资金0.469755万元，目前已支付衔接资金0.469755万元。 | 完成建设 | 已实现
82 | 小安山镇 | 2023年小安山镇鹅鸭厂村基础设施建设项目 | 基础设施 | 修建DN500波纹管下水道1条，109.5米，含拆除和恢复混凝土路面；188.6米长，3-4米宽的混凝土路，面积611.7平方米。 | 项目总投资11.561603万元，其中衔接资金1.038621万元，目前已支付衔接资金1.038621万元。 | 完成建设 | 已实现
83 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇刘官屯村村内道路建设项目 | 基础设施 | 新建村内胡同硬化道路厚15cm、C25混凝土，面积5811.17㎡（胡同两侧加宽） | 项目总投资52.15988万元，其中衔接资金51.757224万元，目前已支付衔接资金41.824万元，。 | 完成建设 | 已实现
84 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇畜禽粪污存放棚项目 | 产业项目 | 新建长120米宽40米高9米的钢结构存放棚一座；新建长190米宽80米高9米的钢结构存放棚一座；已完成建设 | 总投资780.514352万元，2023年衔接资金780万元，已支付衔接资金780万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
85 | 小安山镇 | 2023年小安山镇老王庄村钢架结构粮食储存仓库配套基础设施项目 | 产业项目 | 新建围墙长73m，磅房一间长6m、宽4m、面积：24㎡，成品电动推拉门一套。 | 项目总投资18.059274万元，其中衔接资金17.981593万元，目前已支付衔接资金17.517495万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
86 | 小安山镇 | 2023年小安山镇百亩现代高效农业项目配套基础设施项目 | 产业项目 | 新修1号混凝土道路长39m、宽6m、20cm厚、面积：234㎡；2号混凝土道路长86m、宽3m、20cm厚、面积：258㎡；3号沥青道路长265m、宽3m、5cm厚、面积：795㎡；砖砌下水道一条长195m。 | 项目总投资25.924845万元，其中衔接资金25.912067万元，目前已支付衔接资金25.147万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
87 | 黑虎庙镇 | 2023年梁山县黑虎庙镇西小吴村粮食储存库建设项目二期 | 产业项目 | 2023年西小吴村粮食储存库建设项目配套室外硬化地面共计2267.92平方米。 | 项目总投资21.608976万元，其中衔接资金21万元，目前已支付衔接资金20.960706万元， | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
88 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇仲家新村（仲庄自然村）村内道路建设项目 | 基础设施 | c25水泥混凝土，15cm厚。面积5536.75m²,14cm厚，面积149.49平方米，13cm后，面积101.82平方米。 | 项目总投资56.187964万元，其中衔接资金56.18567万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
89 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇仲家新村（仲庄自然村）村内排水管网建设项目 | 基础设施 | DN300波纹管，2116米，雨水井121座。拆除并恢复C25水泥混凝土，15cm厚，面积463.39㎡。 | 项目总投资38.88835万元，其中衔接资金38.402665万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
90 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇红心村（西徐自然村）村内道路建设项目 | 基础设施 | 1、C25水泥混凝土路面，15cm厚，长399米，宽4米；长6.7米，宽1.5米；长6.7米，宽1.5米，面积1616平方米。 2、DN300波纹管12米 | 项目总投资15.82576万元，其中衔接资金15.3万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
91 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇保鲜库（二期）建设项目 | 产业项目 | 为2023年梁山县韩垓镇保鲜库建设项目做配套：1、消防设施 2、一级配电（配电箱 、电缆 ） 3、排水管网DN600长273米，18座雨水井。 | 项目总投资50.133973万元，其中衔接资金49.67178万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
92 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇农产品交易中心建设项目 | 产业项目 | 钢架结构长：23.2米，宽14米，及附属设施地面、厕所。DN500钢带螺纹管道123.8米，砌筑井7座，骨架幕墙41.48平方米。 | 项目总投资58.947923万元，其中衔接资金58.2万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
93 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇畜禽粪污暂存棚项目 | 产业项目 | 新建长68米宽20米高9米的钢结构存放棚1座；已完成建设 | 总投资54.928627万元，2023年衔接资金54万元，暂未支付。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
94 | 杨营镇 | 2023年梁山县杨营镇饲料存放大棚项目 | 产业项目 | 新建长124米宽24米，高3—6米的钢结构塑料大棚1座；已完成建设 | 总投资54.928893万元，2023年衔接资金54万元，暂未支付。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
95 | 拳铺镇 | 党建联盟粮食产业一体化建设一期项目 | 产业项目 | 项目占地30亩，主要建设农资农机一体化仓库、为农服务中心、粮食中转库、烘干塔及配套设施、钢板仓、粮食晾晒场等共9654.23平方米。其中为农服务中心建筑面积6496.57㎡，长72.8m、宽39.8m，钢框架结构、钢网架屋顶、独立基础，为农服务区地上三层，一层层高4.8m、二三层层高均为4.5m；农机农资库为二层，一层层高9.3m、二层层高4.5m；粮食中转库建筑面积3123.58㎡，长84.65m、宽36.9m，独立基础、钢网架屋顶，地上一层、层高9.9m。烘干设备及附属设施主要包括500t烘干塔2个，300t湿粮仓2个，提升机4个，筛选机1个，150t地磅1个。 | 总投资1538万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金1229.806796万元。 | 完成建设 | 已按照实施方案内容完成建设，暂未运营。
96 | 拳铺镇 | 现代农业数字化信息服务平台项目 | 基础设施 | 墒情气象监测站2套，苗青监测站4套，职能虫情测报系统2套，智能孢子捕捉系统2套，物联网风吸式太阳能杀虫灯40台，温湿度检测仪2套，二氧化碳传感器2套，氧气浓度传感器2套，作物温湿度一体监测仪4套，网络摄像机6台，硬盘录像机1台，存储硬盘1台，定位模块30套，室内全彩LED显示屏1个。 | 总投资200万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金168.67876万元。 | 完成建设 | 已实现
97 | 拳铺镇 | 乡村共富工坊一期项目 | 基础设施 | 新建工坊1处，占地1000平方米。包括1#乡村工坊、2#乡村工坊、3#乡村工坊、文化长廊及共富精神堡垒，结构形式为钢结构。其中1#工坊216㎡，长24m、宽9m、高6m。2#工坊234㎡，主房长18m、宽9m、高3.3m，配房长12m、宽6m、高3m。3#工坊76.5㎡，长13.5m、宽9m、高4.5m，文化长廊长25.5m、宽3m、高2.7m。共富精神堡垒长1.2m、宽1.2m、高9.6m。 | 总投资100万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金79.696万元。 | 完成建设 | 已实现
98 | 拳铺镇 | 乡村人才综合培训基地项目 | 基础设施 | 主要建设多媒体讲台1套，计算机1台，投影仪1台，幻灯机1台，展示台1台，电子教鞭1台，黑板1台，学习桌120张，学习椅120张，录像设备4台，广播4个。 | 总投资20万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金16万元。 | 完成建设 | 已实现
99 | 拳铺镇 | 乡村道路及配套设施建设项目 | 基础设施 | 褚庄村、李乡村、刘官屯村、永安新村、永和新村、齐楼村、邱庄村、崔庄村等村道路硬化、拓宽共计140908㎡，铺设路缘石7674m,村庄道路两侧铺设排水管道24170m。道路基层采用三七灰土或原有路基压实，面层采用12cm-18cm厚度C25混凝土浇筑。路缘石采用规格12*25*100cm的花岗岩成品。管道采用双壁波纹管，管径为DN300、DN400或DN500，每隔约20m设置一个检查井，检查井为砖砌长740cm、宽470cm、高900cm。 | 总投资2000万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金1599.201074万元。 | 完成建设 | 已实现
100 | 拳铺镇 | 济宁市优秀传统文化“两创”实践传承基地项目 | 基础设施 | 在刘官屯村打造一处100㎡的济宁市中华优秀传统文化“两创”实践传承基地。建设内容包括展厅装修、文化展示牌及指引牌安装、显示照明设备安装等。 | 总投资50万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金42.2025万元。 | 完成建设 | 已实现
101 | 拳铺镇 | 红色教育基地项目 | 基础设施 | 主要包括规格5000*1500*1000mm入口形象展示小品1个，规格2800*1500*500mm红色文化通道标牌5个，规格6000*2400*300mm文化宣传栏2个，规格4500*2500*500mm入党宣誓雕塑1个，规格3000*2000*100mm英雄剪影雕塑2个，规格10000*6600*3000mm红色文化长廊1个，规格1200*600*600mm红色乡情标牌5个。 | 总投资60万元，全部为中央专项彩票公益金，目前已支付中央专项彩票公益资金47.28万元。 | 完成建设 | 已实现
102 | 拳铺镇 | 刘官屯村邻里服务中心项目 | 基础设施 | 建设集“幸福食堂、便民快递、乡村物业、信用+”为一体的邻里服务中心。其中幸福食堂占地69.3㎡，长10.5m、宽6.6m、层高3m；便民快递、乡村物业、信用+占地123.75㎡，长16.5m、宽7.5m、层高3m，结构形式为砖混。 | 总投资32万元，全部为中央专项彩票公益金32万元，目前已支付中央专项彩票公益资金25.288万元。 | 完成建设 | 已实现
103 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇刘官屯村公益基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建铺设沥青混凝土路面，沥青厚度5cm,面积24905.76㎡。 | 项目总投资167.116067万元，其中衔接资金150万元，目前已支付衔接资金0万元，。 | 完成建设 | 已实现
104 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇褚庄村公益基础设施建设项目 | 基础设施 | 新建铺设沥青混凝土路面，沥青厚度5cm,面积9278.5㎡。 | 项目总投资62.033513万元，其中衔接资金50万元，目前已支付衔接资金0万元，。 | 完成建设 | 已实现
105 | 馆驿镇 | 2023年馆驿镇王仲口村村内小型公益性基础设施建设项目 | 基础设施 | 王仲口硬化20cm厚C25水泥混凝土道路，共计硬化总面积约121.8㎡（共修建村内道路4条）。王仲口铺设沥青道路设计透层，铺设厚5cm细粒AC-13沥青道路，共计铺设总面积约2641.5㎡（共修建村内道路4条）。王仲口建设挡土墙2.8万元，约46.08㎥。王仲口安装立杆式太阳能路灯20盏。 | 项目总投资27.06037万元，报账支出0，其中衔接资金项目投入资金27万元，报账支出0。 | 完成建设 | 已实现
106 | 小安山镇 | 2023年小安山镇运东新村基础设施建设项目 | 基础设施 | 村内安装太阳能路灯489盏，光源60w，锂电池80AH。 | 项目总投资25.0954万元，其中衔接资金25万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
107 | 韩垓镇 | 2023年梁山县韩垓镇新河村村内小型公益性基础设施建设项目 | 基础设施 | 1、新建C25水泥混凝土，15cm厚，面积998.69平方米。13cm厚，面积167.65平方米。12cm厚，面积139.73平方米。 2、铺设DN300波纹管长756.5米，39座塑料井。恢复路面C25水泥混凝土，15cm厚，面积751.985平方米。 | 项目总投资31.157047万元，其中衔接资金31万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
108 | 小安山镇 | 2023年梁山县小安山镇宋庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 硬化宋庄村（庞庄自然村）村内c25混凝土道路15cm厚共2条长度424米，面积1920.5平方米；铺设沥青道路5cm厚共3条长度813米，面积3015.5平方米。 | 项目总投资43.054802万元，其中衔接资金43万元，目前已支付衔接资金0万元。 | 完成建设 | 已实现
109 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇褚庄村沥青道路建设项目 | 基础设施 | 新建铺设沥青混凝土路面，沥青厚度5cm,面积7349.53㎡。 | 项目总投资44.523413万元，其中衔接资金44.28万元，目前已支付衔接资金0万元，。 | 完成建设 | 已实现
110 | 拳铺镇 | 2023年梁山县拳铺镇李乡村沥青道路建设项目 | 基础设施 | 新建铺设沥青混凝土路面，沥青厚度5cm,面积9350.04㎡。 | 项目总投资56.567761 万元，其中衔接资金55.72万元，目前已支付衔接资金0万元，。 | 完成建设 | 已实现